## Table 1
Semana | Objetivo | Atividades (IDs) | Foco de Desenvolvimento | Entregável
Semana 1 | Fundação: Sabermos exatamente o que estamos construindo | 1, 2, 4, 5, 6, 7, início do 8 | Definição inicial e estruturação | Definição do projeto
Semana 2 | Requisitos e MVP | 8, 9, 10, 11 (concluir); 22, 23 (começar) | Definição de escopo do MVP | Lista definitiva do que o MVP precisa fazer
Semana 3 | UX + início do desenvolvimento | 22, 23, 24, 25, 26 (concluir); 36, 37, 38 (começar) | Design de interface e setup de ambiente | Projeto criado no GitHub + primeiras telas funcionando
Semana 4 | Frontend | 38, 12, 13 | Estrutura visual principal e navegação | Navegação básica do sistema funcionando
Semana 5 | Inteligência | 12, 13, 14, 15 (concluir); 16, 17 (começar) | Questionário e lógica de backend | Questionário estruturado e lógica definida
Semana 6 | Questionário funcionando | 16, 17 (concluir); 39, 42 (começar) | Fluxo de resposta e resultados | Usuário consegue responder o questionário e receber resultado
Semana 7 | Banco + integração | 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41 | Persistência de dados e conexões | Sistema conectado ao banco
Semana 8 | Simulados | 18, 19, 20, 21 | Implementação de funcionalidades de teste | Primeiro simulado funcionando
Semana 9 | Funcionalidades | 42 | Histórico, resultados, perfil e funcionalidades do MVP | MVP funcional
Semana 10 | Testes | 33, 43 | Correções e tratamento de erros | MVP testado
Semana 11 | Refinamento | 44 | Acessibilidade, responsividade, UX e visual | Versão candidata à final
Semana 12 | Validação | 34 | Testes com usuários e coleta de feedback | Versão validada
Semana 13 | Documentação | 3, 35, 45, 46, 47 | TCC, documentação técnica e manual | TCC + documentação técnica + manual
Semana 14 | Apresentação | 48 | Roteiro, slides e demonstração | Apresentação pronta
Semana 15 | Reserva e Entrega Final | 49, 50 | Correção de bugs, revisão e GitHub | Entrega final e fechamento

## Referências de fontes
Índice | Referência
1 | Rabela_cronograma.txt